## sprint_metrics
Number | Sprint | Accepted Story Points | Descoped Story Points | Blocked Story Points | Stretch Goal Story Points | Number Developers | Accepted per Developer | Descoped per Developer | Blocked per Developer | Descoped% / Accepted%
1 | 1309 | 29 | 20 | 0 | - | 10 | 2.9 | 2 | 0 | 0.68966
2 | 1310 | 49 | 2 | 11 | - | 12 | 4.0833 | 0.16667 | 0.91667 | 0.040816
3 | 1311 | 56 | 21 | 18 | 65 | 16 | 3.5 | 1.3125 | 1.125 | 0.375
4 | 1312 | 125 | 29 | 18 | 68 | 17 | 7.3529 | 1.7059 | 1.0588 | 0.232
5 | 1313 | 32 | 77 | 20 | 69 | 17 | 1.8824 | 4.5294 | 1.1765 | 2.4062
6 | 1401 | 68 | 62 | 24 | 42 | 17 | 4 | 3.6471 | 1.4118 | 0.91176
7 | 1402 | 97 | 48 | 28 | 14 | 19 | 5.1053 | 2.5263 | 1.4737 | 0.49485
8 | 1403 | 96 | 45 | 9 | 38 | 19 | 5.0526 | 2.3684 | 0.47368 | 0.46875
9 | 1404 | 42 | 15 | 18 | - | 19 | 2.2105 | 0.78947 | 0.94737 | 0.35714
10 | 1405 | 49 | 33 | 21 | 69 | 21 | 2.3333 | 1.5714 | 1 | 0.67347
11 | 1406 | 49 | 16 | 29 | 70 | 21 | 2.3333 | 0.7619 | 1.381 | 0.32653
12 | 1407 | 40 | 0 | 22 | - | 8 | 5 | 0 | 2.75 | 0
13 | 1408 | 19 | 0 | 29 | - | 6 | 3.1667 | 0 | 4.8333 | 0
14 | 1409 | 62 | 0 | 26 | - | 5 | 12.4 | 0 | 5.2 | 0
15 | 1410 | 132 | 83 | 31 | 50 | 33 | 4 | 2.5152 | 0.93939 | 0.62879
16 | 1411 | 72 | 131 | 31 | 51 | 32 | 2.25 | 4.0938 | 0.96875 | 1.8194
17 | 1412 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0.75 | 0 | 0 | 0
18 | 1501 | 102 | 62 | 34 | 133 | 32 | 3.1875 | 1.9375 | 1.0625 | 0.60784
19 | 1502 | 54 | 161 | 32 | 47 | 29 | 1.8621 | 5.5517 | 1.1034 | 2.9815
20 | 1503 | 63 | 113 | 11 | 42 | 24 | 2.625 | 4.7083 | 0.45833 | 1.7937
21 | 1504 | 70 | 128 | 0 | 16 | 28 | 2.5 | 4.5714 | 0 | 1.8286
22 | 1505 | 50 | 111 | 9 | 29 | 28 | 1.7857 | 3.9643 | 0.32143 | 2.22
23 | 1506 | 35 | 114 | 30 | 0 | 20 | 1.75 | 5.7 | 1.5 | 3.2571
24 | 1507 | 43 | 129 | 16 | 76 | 25 | 1.72 | 5.16 | 0.64 | 3
25 | 1508 | 119 | 68 | 22 | 22 | 24 | 4.9583 | 2.8333 | 0.91667 | 0.57143
26 | 1509 | 68 | 49 | 30 | 32 | 12 | 5.6667 | 4.0833 | 2.5 | 0.72059
27 | 1510 | 102 | 64 | 16 | 45 | 21 | 4.8571 | 3.0476 | 0.7619 | 0.62745
28 | 1511 | 42 | 146 | 29 | 24 | 24 | 1.75 | 6.0833 | 1.2083 | 3.4762
29 | 1512 | 101 | 122 | 27 | 40 | 24 | 4.2083 | 5.0833 | 1.125 | 1.2079
30 | 1601 | 198 | 106 | 54 | 53 | 36 | 5.5 | 2.9444 | 1.5 | 0.53535
31 | 1602 | 108 | 163 | 56 | 51 | 30 | 3.6 | 5.4333 | 1.8667 | 1.5093
32 | 1603 | 112 | 175 | 37 | 0 | 29 | 3.8621 | 6.0345 | 1.2759 | 1.5625
33 | 1604 | 211 | 152 | 35 | 0 | 22 | 9.5909 | 6.9091 | 1.5909 | 0.72038
34 | 1605 | 212 | 135 | 24 | 30 | 26 | 8.1538 | 5.1923 | 0.92308 | 0.63679
35 | 1606 | 171 | 74 | 10 | 48 | 23 | 7.4348 | 3.2174 | 0.43478 | 0.43275
36 | 1607 | 82 | 48 | 27 | 32 | 17 | 4.8235 | 2.8235 | 1.5882 | 0.58537
37 | 1608 | 37 | 75 | 0 | 0 | 13 | 2.8462 | 5.7692 | 0 | 2.027
38 | 1609 | 73 | 17 | 32 | 0 | 14 | 5.2143 | 1.2143 | 2.2857 | 0.23288
39 | 1610 | 131 | 180 | 5 | 11 | 32 | 4.0938 | 5.625 | 0.15625 | 1.374
40 | 1611 | 115 | 95 | 20 | 111 | 33 | 3.4848 | 2.8788 | 0.60606 | 0.82609
41 | 1612 | 79 | 99 | 19 | 60 | 31 | 2.5484 | 3.1935 | 0.6129 | 1.2532
42 | 1701 | 112 | 120 | 12 | 34 | 29 | 3.8621 | 4.1379 | 0.41379 | 1.0714
43 | 1702 | 202 | 99 | 24 | 84 | 27 | 7.4815 | 3.6667 | 0.88889 | 0.4901
44 | 1703 | 215 | 65 | 24 | 73 | 40 | 5.375 | 1.625 | 0.6 | 0.30233
45 | 1704 | 226 | 50 | 8 | 102 | 43 | 5.2558 | 1.1628 | 0.18605 | 0.22124
46 | 1705 | 243 | 51 | 23 | 94 | 44 | 5.5227 | 1.1591 | 0.52273 | 0.20988
47 | 1706 | 160 | 113 | 20 | 46 | 39 | 4.1026 | 2.8974 | 0.51282 | 0.70625
48 | 1707 | 127 | 61 | 59 | 72 | 24 | 5.2917 | 2.5417 | 2.4583 | 0.48031
49 | 1708 | 107 | 28 | 50 | 44 | 26 | 4.1154 | 1.0769 | 1.9231 | 0.26168
50 | 1709 | 35 | 0 | 15 | 5 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0
51 | 1710 | 202 | 110 | 15 | 70 | 37 | 5.4595 | 2.973 | 0.40541 | 0.54455
52 | 1711 | 92 | 210 | 20 | 69 | 39 | 2.359 | 5.3846 | 0.51282 | 2.2826
53 | 1712 | 127 | 120 | 5 | 85 | 38 | 3.3421 | 3.1579 | 0.13158 | 0.94488
54 | 1801 | 202 | 195 | 12 | 58 | 42 | 4.8095 | 4.6429 | 0.28571 | 0.96535
55 | 1802 | 388 | 114 | 18 | 82 | 47 | 8.2553 | 2.4255 | 0.38298 | 0.29381
56 | 1803 | 147 | 136 | 11 | 69 | 40 | 3.675 | 3.4 | 0.275 | 0.92517
57 | 1804 | 727 | 118 | 28 | 58 | 60 | 12.1167 | 1.9667 | 0.46667 | 0.16231
58 | 1805 | 210 | 119 | 14 | 51 | 37 | 5.6757 | 3.2162 | 0.37838 | 0.56667
59 | 1806 | 256 | 0 | 16 | 19 | 36 | 7.1111 | 0 | 0.44444 | 0
60 | 1807 | 237 | 88 | 11 | 33 | 29 | 8.1724 | 3.0345 | 0.37931 | 0.37131
61 | 1808 | 108 | 85 | 13 | 33 | 23 | 4.6957 | 3.6957 | 0.56522 | 0.78704
62 | 1809 | 115 | 33 | 6 | 53 | 26 | 4.4231 | 1.2692 | 0.23077 | 0.28696
63 | 1810 | 156 | 101 | 2 | 51 | 45 | 3.4667 | 2.2444 | 0.044444 | 0.64744
64 | 1811 | 199 | 47 | 6 | 27 | 47 | 4.234 | 1 | 0.12766 | 0.23618
65 | 1901 | 33 | 69 | 5 | 0 | 22 | 1.5 | 3.1364 | 0.22727 | 2.0909
66 | 1902 | 152 | 42 | 2 | 32 | 35 | 4.3429 | 1.2 | 0.057143 | 0.27632
67 | 1903 | 126 | 40 | 12 | 27 | 28 | 4.5 | 1.4286 | 0.42857 | 0.31746
68 | 1904 | 179 | 26 | 4 | 19 | 33 | 5.4242 | 0.78788 | 0.12121 | 0.14525
69 | 1905 | 141 | 19 | 5 | 0 | 24 | 5.875 | 0.79167 | 0.20833 | 0.13475
70 | 1906 | 53 | 7 | 0 | 0 | 18 | 2.9444 | 0.38889 | 0 | 0.13208
71 | 1907 | 110 | 26 | 11 | 8 | 16 | 6.875 | 1.625 | 0.6875 | 0.23636